## Hoja 1
		Setmana 1					Setmana 2					Setmana 3					Setmana 4
		L	M	X	J	V	L	M	X	J	V	L	M	X	J	V	L	M	X	J	V
Gestió de Projecte
A001	Concebir un nou projecte
A002	Evaluar l'àmbit del projecte
A003	Evaluar els riscos del projecte
A004	Elaborar el cas de negoci
A005	Desenvolupar el pla de desenvolupament software
A006	Monitorització i control
A007	Planificacio de la iteració següent
Model de Negoci
A008	Evaluar l'estat del negoci
A009	Identificar processos de negoci
A010	Dissenyar processos de negoci
A011	Definir rols i responsabilitats
Requisits
A012	Analitzar el problema
A013	Entendre les necessitats de les parts interessades
A014	Definir el sistema
A015	Gestionar els canvis en els requisits
Anàlisi i Disseny
A016	Realitzar síntesi arquitectònica
Testing
A017	Definir l'èxit dels requisits
Entorn
A018	Preparar l'entorn de treball
A019	Proporcionar suport de l'entorn de treball
Gestió de configuració i canvis
A020	Pla de configuració del projecte i control de canvis
A021	Monitoritzar l'estat de la configuració