## Càlcul UCP
UCP = (UUCW + UAW) x TCF x ECF =		65.5875

	Casos d'Ús	Pes	# Esdev.
UC001	Afegir comerç	5	1
UC002	Eliminar comerç	5	2
UC003	Editar informació comerç	5	2
UC004	Afegir oferta	5	1
UC005	Eliminar oferta	5	2
UC006	Editar informació oferta	5	2
UC007	Afegir producte o servei	5	1
UC008	Eliminar producte o servei	5	2
UC009	Editar producte o servei	10	4
UC010	Alta usuari	5	1
UC011	Baixa usuari	5	2
UC012	Editar informació usuari	5	2
UC013	Sol·licitar fidelització	10	5
UC014	Confirmar fidelització	5	3
UC015	Subscripció	5	2
UC016	Cercar negoci per barri	5	3
UC017	Cercar negoci per categoria	5	3
UC018	Cercar negoci per proximitat	5	3
UC019	Afegir valoració	5	2
UC020	Eliminar valoració	5	3
UC021	Reportar valoració	5	3
UUCW = Σ(pes(cas)) =		115

	Actors	Pes
A1	Ajuntament / Administrador sistema	3
A2	Petit comerç	3
A3	Usuari / Ciutadà	3
A4	Sistema de geolocalització - API Google Maps	1
UAW = Σ(pes(actor)) =		10

	Requisits no funcionals	Pes	Priotitat
T1	Sistema Distribuït	2	0	0
T2	Rendiment	1	3	3
T3	Eficiència a l'Usuari Final	1	4	4
T4	Processament Intern Complex	1	1	1
T5	Reusabilitat	1	5	5
T6	Fàcil d'Instal·lar	0.5	5	2.5
T7	Fàcil d'Usar	0.5	5	2.5
T8	Portable	2	4	8
T9	Fàcil de Canviar	1	4	4
T10	Concurrència	1	5	5
T11	Característiques Especials de Seguretat	1	3	3
T12	Proporciona Accès Directe a Tercers	1	1	1
T13	Requereix Formació Especial	1	0	0
TCF = 0.6 + Σ((pes(factor)*prioritat(factor))/100) =		0.99

	Factors d'entorns	Pes	Avaluació
E1	Familiaritat amb UML	1.5	4	6
E1.5	Familiaritat amb UP	1.5	4	6
E2	Treballadors a temps parcial	-1	0	0
E3	Capacitat dels analistes	0.5	4	2
E4	Experiencia en aplicacions	0.5	4	2
E5	Experiencia en progamació Orientada objectes	1	4	4
E6	Motivacio	1	3	3
E7	Dificultat del llenguatge de programacio	-1	0	0
E8	Requisits estables	2	3	6
ECF = 1.4 + (-0.03)*Σ(pes(factor)*avaluacio(factor)) =		0.53

## UCP a Hores i Costos
	Estimació hores = UCP x FE =	1311.75	hores	~33	setmanes
	Factor Esforç =	20	hores/persona

	Distribució típica de fases
		Inception	Elaboration	Construction	Transition
	Esforç	66	262	853	131
	Schedule	131	394	656	131

	Dedicacions previstes per rols
		Inception	Elaboration	Construction	Transition	Hores Totals
1	Gestor de Projectes	13	39	128	79	259
4	Programador/Analista S.	43	118	341	13	515
2	Dissenyador Gràfic	10	105	384	39	538
		66	262	853	131

	Costos previstos per rols
		€/any bruts	€/mes bruts*	€/hora bruts	€/projecte
	Gestor de Projectes	110,000.00 €	7,857.14 €	49.11 €	12,718.75 €
	Programador/Analista S.	90,000.00 €	6,428.57 €	40.18 €	20,691.96 €
	Dissenyador Gràfic	63,000.00 €	4,500.00 €	28.13 €	15,131.25 €
				Subtotal net	125,749.11 €

		Seguretat Social i altres impostos			40%
			Euros fixes en llocs de treball		200.00€
				Subtotal brut	177,448.75 €

			Despeses estructurals		20%
			Contingències (riscs)		10%
			Cost total projecte		230,683.38 €

	* Total de 14 pagues mensuals